## 问题列表
序号 | 问题描述 | 附件说明 | 优先级 | 发现日期 | 发现人 | 是否已修改 （开发人员填写） | 解决情况 （测试人填写） |  |  |  | 解决日期 | 备注
1 | 我的文件→待办文件→查询 文件种类查询不出结果。 |  | 低 | 2016-12-18 | 孙琳 | 已修改 |  | 高 | 王涛 | 未修改 | 2016-12-19 | 查询模式修改平铺
2 | 我的文件→已办文件 页面列表宽度有问题（原因：之前的用户删除了，没有用户名，只有ID，长度过长，页面撑开了） | Q2 | 低 | 2016-12-18 | 孙琳 | 未修改 |  | 中 | 安云飞 | 已修改 |  | 删除历史数据解决
3 | 我的文件→已办文件 本周办理查询不出内容 |  | 中 | 2016-12-18 | 孙琳 | 未修改 |  | 低 | 孙琳 | 未解决 |  | 没有重现
4 | 请假申请单需要编号规则 |  | 改进建议 | 2016-12-18 | 孙琳 | 已修改 |  | 改进建议 |  | 已解决 | 2016-12-18
5 | 出差申请单需要编号规则 |  | 改进建议 | 2016-12-18 | 孙琳
6 | 收文中的收文机关代字不能自己选，只读形式，是不是应该改为可选则的。 | Q6 | 中 | 2016-12-18 | 孙琳 | 未修改 | [5 empty] | 起草是可以选择，保存完不能修改
7 | 公司发文、收文下面一行字去掉 | Q7 | 改进建议 | 2016-12-18 | 孙琳 | 已修改 |  |  |  |  | 2016-12-19
8 | 套后头后点击保存并关闭，页面会变白，应该是返回到审批单页面 | Q8 | 中 | 2016-12-19 | 孙琳
9 | 我的收藏夹中少一个添加按钮。 | Q9 | 中 | 2016-12-19 | 孙琳 | 未修改 | [5 empty] | 使用问题
10 | 目前公文中添加我的收藏不可用。 | Q10 | 中 | 2016-12-19 | 孙琳 | 未修改 | [5 empty] | 同上
11 | 党委发文添加位置确认 |  |  | 2016-12-19 | 孙琳 | 已修改 | [5 empty] | 通过机关代字选择
12 | 发文和收文→办文依据→选择相关文件只能选择自己起草过的？？？？ |  |  | 2016-12-19 | 孙琳 | [6 empty] | 流经过的
13 | 发文→主送中的选择自己内部机构后，点击保存还会提示校验未通过，主送两个字段都会变红。出现概率挺大的。 | Q13 | 中 | 2016-12-19 | 孙琳 | 已修改 | [5 empty] | 文件类型是必填，现在隐藏了，需要把必填验证去掉
14 | 综合查询，公司领导可以看全部 |  | 改进建议 | 2016-12-19 | 孙琳 | [6 empty] | 现在只有公文管理
15 | 发文→内部发送是什么意思 |  |  | 2016-12-19 | 孙琳 | [6 empty] | 不是自动发送，可以根据选择的进行分发。
16 | 收文→签收并转为收文登记按钮不好使。 | Q16 | 高 | 2016-12-19 | 孙琳 | [6 empty] | 已屏蔽
17 | 发文页面也设成和发文页面一样吧，这样就不用在其他操作中选择流程跟踪了，还可以直接看分发情况。附件图是发文的。 | Q17 | 改进建议 | 2016-12-19 | 孙琳 | 已修改
18 | 收文主办部门把领导意见改成部门办理意见。 |  | 改进建议 | 2016-12-19 | 孙琳 | 未修改 | [5 empty] | 收文现在没有主办部门
19 | 一点击提交任务就提示保存成功，能不能去掉，当选好人之后提示即可。 |  | 改进建议 | 2016-12-19 | 孙琳 | 未修改 | [5 empty] | 去不掉
20 | 收文中的正文，应该是手动上传附件，还是应该用收文稿纸进行编辑。现在只能上传，不能用稿纸。 |  |  | 2016-12-19 | 孙琳 | [6 empty] | 收文只上传
21 | 收文的打印审批单中的综合部门负责人和董事长的意见没有带出来，是不是还应该把相应的总裁意见或者其他一些别的意见带出来。 页面上有个另存，点击的效果也是链接打印机打印，如果不能另存为，就把这个按钮去掉。 | Q21 | 中 | 2016-12-19 | 孙琳 | [6 empty] | 另存去掉了
22 | 关于卡片页｛传阅列表｝，A分发的，A可以在传阅列表中看到都分发给谁了，以及情况。 那么，A分发给B了，B的传阅列表也能看到A的全部传阅信息吗？ |  |  | 2016-12-19 | 孙琳 | 未修改 | [5 empty] | 是的，因为是看的统一文件
23 | 将门户管理菜单下的信息管理菜单提到根目录下 并按照角色控制显示 |  | 改进建议 | 2016-12-19 | 王涛 | 已修改 | 已解决 |  |  |  | 2016-12-19
24 | 将门户管理菜单下的文档管理菜单提到根目录下 并按照角色控制显示 |  | 改进建议 | 2016-12-19 | 王涛 | 已修改 | 已解决 |  |  |  | 2016-12-19
25 | 将系统管理菜单中的意见设置调整到公文管理公文基础数据菜单下 |  | 改进建议 | 2016-12-19 | 王涛 | 已修改 | 已解决 |  |  |  | 2016-12-19
26 | 呈批件下建立呈批件查询 |  | 改进建议 | 2016-12-19 | 王涛 | 已修改 |  |  |  |  | 2016-12-19
27 | 所有审批单查询策略 都需要调整 董事长、总裁查看流经自己的 公司领导 查看全部 部门领导 查看本部门的 员工查看流经自己的 对于文公查询、综合查询及呈批件查询都应该按照以上规则配置 |  | 改进建议 | 2016-12-19 | 王涛 | [6 empty] | 按最新规则修改，不安这个
28 | 起草人、公文管理员、系统管理员有删除按钮（单据页面） |  |  | 2016-12-19 | 王涛
29 | 文件种类新加一个服务，不要直接读公文模版的父类（综合查询、待办文件、） |  |  | 2016-12-19 | 孙琳 | [6 empty] | 新加两个字典
30 | 关于能查询出差编号的地方，改成取出差审批编号不要取标题 |  | 中 | 2016-12-19 | 孙琳 | 已修改 | [5 empty] | 服务中编码格式设置
31 | 呈批件打印没有模版 |  | 改进建议 | 2016-12-20 | 孙琳
32 | 呈批件查询打不开文件 |  | 中 | 2016-12-20 | 孙琳
33 | 呈批件编号选择机关代字后点击保存后送交下一结点没有机关代字。 |  | 高 | 2016-12-20 | 孙琳
34 | 流程上全部设置流程管理员为公文管理员 |  | 改进建议 | 2016-12-20 | 孙琳
35 | 发文中是否公开公开类型去掉。正文打印份数去掉 |  |  | 2016-12-21 | 孙琳 | 已修改 | [5 empty] | 正文打印份数先不去
36 | 出差审批的打印不能用。 |  |  | 2016-12-22 | 孙琳
37 | 出差的快捷菜单不能用 | Q37 |  | 2016-12-22 | 孙琳 | 未修改 | [5 empty] | 未重现
38 | 公司收文不能用 | Q38 |  | 2016-12-22 | 孙琳 | 已修改
39 | 请假需要自己手写天数，没有打印模版 |  |  | 2016-12-22 | 孙琳 | 已修改
40 | 目前主办没有自己已结文件 |  |  | 2016-12-22 | 孙琳 | 未修改 | [5 empty] | 此功能就是这个效果
41 | 公司呈批件页面报JS错误 |  |  | 2016-12-22 | 孙琳 | 已修改
42 | 呈批件查询策略加上公文管理员能看全部 |  |  | 2016-12-22 | 孙琳 | 已修改
43 | 设会议室管理员角色，在流程中添加 |  |  | 2016-12-22 | 孙琳 | 已修改
44 | 登录界面，登录会移位置 | Q44 |  | 2016-12-22 | 孙琳
45 | 会议室流程跟踪报错、快捷菜单不好用 | Q45 |  | 2016-12-22 | 孙琳
46 | 用印申请列表页面排序。请假列表排序 |  |  | 2016-12-21 | 王涛
47 | 关于打印功能的页面是否办结后也可以打印。 |  |  | 2016-12-23 | 孙琳 | [6 empty] | 必须办结前打印
48 | 出差审批的打印没有带出审批人的信息。 |  |  | 2016-12-23 | 孙琳
49 | 收文起草后保存就不能上传正文了，只有保存前才能上传，是不是改一下啊，只要没有送交出去就可以上传。 |  |  | 2016-12-23 | 孙琳
50 | 会议室申请页面数据库错误。 | Q50 |  | 2016-12-23 | 孙琳
51 | 呈批件打印调整：填写内容字调整为黑色。 字体大小保持一致。 如有必要，起草部门把机构去掉，只显示部门即可。最好起名叫拟稿部门和拟稿人，起草不是很好听。 意见：主办部门 取错值了，取得是拟稿部门意见，意见框小一点和下面保持一致。 会签意见如有必要把办理人意见也罗列出来。 综合行政部意见只有核稿没有王总的核批意见，加上综合行政部核批意见。 加一个拟稿部门意见。 |  | 改进建议 | 2016-12-23 | 孙琳
52 | 呈批件办结人那里加一个打印按钮吧。要不然主办部门意见没办法打印。 |  |  | 2016-12-23 | 孙琳
53 | 会议室管理员查看全部申请单 |  | 改进建议 | 2016-12-23 | 孙琳
54 | 综合查询、待办文件、已办文件、主办文件、待阅已阅、我分发的、呈批件查询、关于查询页面的呈批件都没有取出呈批件的编号。 |  | 改进建议 | 2016-12-23 | 孙琳
55 | 呈批件打印预览和页面不一样 |  |  | 2016-12-23 | 孙琳
56 | 呈批件重新起草一个看各个查询是否能取编号 |  |  | 2016-12-23 | 孙琳
57 | 会议纪要取编号
58 | 公文查询和呈批件查询的排序规则 | [10 empty] | 按时间排序
59 | 陈武军委托给郭学雁24日到24日，周一看一下是否自动结束委托 结果：见图，实际结束日期写的是26日，与设置不符，查看一下原因，还有已停止和委托结束的区别。 | Q59
60 | 新闻发布和通知公告不能同时发布到另一个，封面图片不好用 | [10 empty] | 已经去掉封面图片
61 | 公司呈批件的年份没有取出来
62 | 门户首页的公司通讯录图片的高级查询有多余字段以及简单查询中的部门查询报数据库错误。 | 62
63 | 信息管理中，陈佛保没有栏目。
64 | 个人通讯录在王丽艳那里新建了一个组，原来的组即不见了